PRJ-0552.1

HARBOR – WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM ROLLOUT PL/CZ

VELTRAX Group SE · Project Charter · Antragsdatum: 31.02.2026 · Vertraulichkeit: intern

## 1. Stammdaten

| Partner / Operating | VELTRAX Logistics GmbH |
| --- | --- |
| Antragstellende Einheit | VELTRAX Logistics |
| Project Sponsor | Dr. Kerstin Albrecht (COO Logistics) |
| Project Manager | Tomasz Wierzbicki (WMS Product Owner) |
| Lead – Affected Countries | PL; CZ; CORP |
| Start (FY) / Go-Live (FY) | 2026 / 2027 |
| Project Number | BC-2026-0552.1 |
| Strategic Objective | OPERATIONAL EXCELLENCE |

## 2. Beschreibung

Rollout des Konzern-WMS-Templates auf die Distributionszentren Poznań, Łódź und Brno. Ablösung der lokalen Lagerverwaltung in Access und Excel. Das Template wurde 2024 in Duisburg für Veltrax Retail erfolgreich eingeführt und bildet dort seither alle Filialbelieferungen ab.

## 3. Objective (OKR/VCP)

OBJ-520 – Ein WMS-Template für alle Distributionszentren.

## 4. Metrics

Kommissionierleistung +15 % je Standort

Inventurdifferenzen −50 %

Lieferqualität (OTIF) 97 %

## 5. Planned Deliverables

Fit-Gap je Standort

Go-Live Poznań (Q1/2027), Łódź (Q2/2027), Brno (Q4/2027)

Abschaltung Altsysteme

## 6. Finanzübersicht

| Total One-Off | Avg. Recurrent p.a. | Already Spent | Iteration Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 850 T€ | 135 T€ | 68 T€ | 298 T€ |

| Total costs (alle Jahre) | 2.065.000 € |
| --- | --- |
| Total benefits (alle Jahre) | 5.015.000 € |
| EBIT (alle Jahre) | 2.950.000 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) | 1.345.789 € |
| ROI (alle Jahre) | 1,43 |
| Payback Period | ≈ 31,0 Monate |

One-off (Startjahr):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) | 150.000 | Internal product, process and architecture effort |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) | 320.000 | External development / implementation |
| SC 90 - Software Licenses (intern) | 40.000 | Software licences / tooling |
| Local IT/IM Investments (extern) | 180.000 | Local rollout infrastructure, hardware and devices |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) | 70.000 | Internal rollout, testing and change effort |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) | 90.000 | External rollout, migration and launch support |

Recurrent (ab Go-Live, p.a.):

| Position | Betrag (€) | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) | 40.000 | Internal support and application operations |
| SC 30 - SaaS (extern) | 60.000 | SaaS / cloud services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) | 35.000 | External maintenance and vendor support |

## 7. Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen

Sales Benefits (p.a. ab Vollbetrieb):

120.000 € — Höhere Lieferqualität, weniger Vertragsstrafen

Cost Savings (p.a. ab Vollbetrieb):

260.000 € — Reduktion Inventurdifferenzen

210.000 € — Produktivität Kommissionierung

Nicht-quantitative Nutzen: Wartbarkeit; Transparenz Bestände; Grundlage für Automatisierung.

## 8. Fachlicher und organisatorischer Nutzen

Die Access-Lösungen sind nicht mehr wartbar (Entwickler ausgeschieden). Inventurdifferenzen in PL betragen 1,8 % des Bestandswerts.

## 9. Betroffene Geschäftsprozesse

Wareneingang, Kommissionierung, Versand, Inventur, Retourenabwicklung.

## 10. Betroffene Organisationseinheiten

VELTRAX Logistics PL/CZ, Group Supply Chain, Corporate IT (WMS CoE).

## 11. Technische Abhängigkeiten

MDE-Hardware und WLAN-Ausleuchtung in den Hallen (LATTICE-Scope prüfen), Schnittstelle S/4 (ORBIT).

## 12. Organisatorische Abhängigkeiten

Saisonspitze Q4 blockiert Go-Lives; Schulung von ca. 600 gewerblichen Mitarbeitern.

## 13. Risikoanalyse

WLAN-Abdeckung in Brno unzureichend

Schulung in der Hochsaison

Parallelbetrieb Alt/Neu

## 14. Anbieter-, Produkt- und Projektinformationen

SAP EWM (Template), Hardware Zebra über Rahmenvertrag.

## 15. Freigaben

| Sponsor | Dr. Kerstin Albrecht (COO Logistics) ____________________ Datum: ________ |
| --- | --- |
| IT Portfolio Board | ____________________ Datum: ________ |
| Controlling | ____________________ Datum: ________ |