## Business Case
Business Case IP-2026-02 KI-Wissensassistent
Stand | 2026-03-05 | Verfasser | Tobias Kern
Annahme | Wert | Einheit | Quelle
Nutzer im Rollout | 250 | Personen | PEO-Erhebung Q4 2025
Suchaufwand je Nutzer | 4.2 | h/Woche | PEO-Erhebung Q4 2025
Reduktion durch Assistent | 0.25 | Anteil | Anbieterangabe, Referenzkunde
Stundensatz kalkulatorisch | 62 | EUR/h | Controlling
Produktive Wochen | 46 | Wochen | Controlling
Kosten | 2026 | 2027 | 2028
Implementierung extern | 260000 | 0 | 0
Interner Aufwand | 160000 | 0 | 0
Plattformlizenz | 48000 | 96000 | 96000
Betrieb, Support, Modellkosten | 27500 | 55000 | 55000
Schulung und Change | 35000 | 10000 | 10000
Summe Kosten
Nutzen | 2026 | 2027 | 2028
Eingesparte Suchzeit (EUR)
Ergebnis | 2026 | 2027 | 2028
Jahresergebnis
Kumuliert
Sensitivität Reduktion | 15 % | 20 % | 25 %
Nutzen je Vollj. (EUR)